## PPM 2024
| Autorité contractante : |  | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION | [6 empty] | PLAN PREVISIONNEL REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES -MESRSI/2024
| Journaux de référence de publication et site internet |  | www.armpguinee.org, DGMARKET
| Autorité approbatrice: |  | PTF -BAS/ FCE
MARCHES DE TRAVAUX
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année | Montant Budget GNF | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Réhabilitation et extension du bloc administratif en vue d'abriter les nouveaux services prévus par les textes d'application de la Loi 016 sur les EPS | 2024 |  | BAS | 1 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
2 | Créer un centre d'application, incubateur d'entreprise (ferme ovicapricole) pour faciliter la professionnalisation des étudiants | 2023 |  | BAS | 2 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE FOURNITURES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-10-22: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2025-01-06: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-02-18: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année | Montant Budget GNF | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Equiper les laboratoires de géomatique (cartographie et topographie) de UGLC-SONFONIA: Montant complémentaire au financement de 2023 | 2024 |  | BAS | 3 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
[7 empty] | Réalisations | [10 empty] | 0
2 | Equiper les laboratoires de la FSTS (UGANC) | 2024 |  | BAS | 4 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
3 | Acquisition d'équipement d'un studio TV à l'ISIC de Kountia | 2023 |  | BAS | 5 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
4 | Equiper le Centre de Formation Numérique (CFN) de l'ISMGB | 2023 |  | BAS | 6 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
5 | Equiper le laboratoire de Physico-Chimie de l'ISSMV/D | 2023 |  | BAS | 7 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
6 | Appuyer en équipement informatique l'UGLC-SC dans la mise en place d'un centre d'insertion professionnelle | 2023 |  | BAS | 8 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
7 | Equiper un laboratoire multimedia pour la numerisation des cours et la production des supports pedagogiques à l'ISMGB | 2023 |  | BAS | 9 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
8 | Acquisition d'ouvrages/manuels pour le renforcement de la compétence des formations dans les domaines des mathématiques, sciences et technologies ISSEG | 2022 |  | BAS | 10 | AOO | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-08
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (suivant AO)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-10-22: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2025-01-22: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION |  |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année | Montant budget GNF | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 15 j | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15j | 12 j | 15 j | 3j | 12 j |  | 2 j | 3j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Mettre en place une plateforme virtuelle de gestion de contenu (PLUDOC) | 2024 |  | BAS | 11 | SFQC | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-27
Réalisations
2 | Renforcer les capacités opérationnelles des inspecteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec l'appui de l'ISSEG | 2024 |  | BAS | 12 | SFQC | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-27
Réalisations
3 | Elaborer la Stratégie de développement institutionnel de l'ISSEG en vue de sa restructuration | 2023 |  | BAS | 13 | SFQC | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-27
Réalisations
4 | Digitaliser les principaux services de l'ISSEG (plateforme) | 2023 |  | BAS | 14 | SFQC | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-27
Réalisations
5 | Faire les études de faisabilité de la construction des campus de l'ISAU et de l'ESTH | 2023 |  | BAS | 15 | SFQC | Prévisions | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-27
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES DE PRESTATAIRES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): DEMANDES DE COTATIONS (DC)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | 2024-10-22: Prévisions et Réalisations; 2024-11-09: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION & EVALUATION; 2025-01-22: PHASE 2 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  | PHASE 3: EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché |  | Montant Budget GNF |  | Type de Financement | N° Demande de Cotation | Méthodes de passation |  | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt offres | Evaluation Attribution | Préparation et mise en forme lettre du Contrat | Montant du Contrat | Signature du marché par la PRMP | Approbation par le Ministre | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin Travaux
[10 empty] | 10 j | 3 j | 2 j |  | 1 j | 2 j | 3 j | 1 j
1 | Faire l'acquisition de logiciels spécialisés en planification, suivi-évaluation et de comptabilité pour les cadres du BSD et de la DAF | 2024 |  |  | BAS | 16 | DC | Prévisions | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 |  | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-12-11
2 | Imprimer les dossiers d'appel d'offre (DAO) 2023 du MESRSI | 2023 |  |  | BAS | 17 | DC | Prévisions | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 |  | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-12-11
[8 empty] | Réalisations | [12 empty] | #REF! | mois
3 | Publier les dossiers d'appel d'offre 2023 (DAO) du MESRSI | 2023 |  |  | BAS | 18 | DC | Prévisions | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-31 |  | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-12-11
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
AFD: Agence Française pour le Développement
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
PTF : Partenaire Technique et Financier: PME/AFD/UNICEF
BAS: Budget d'Affectation Spéciale
FCE: Fonds Commun pour l'Education
PRMP: Personne Responsable des Marchés Publics
MEF: Ministére de l'Economie et des Finances
TDR : Termes de référence
JMP : Journal des Marchés Publics
DAO : Dossier d’Appel d’Offres
DP : Demande de Proposition
DGCMP: Direction Generale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
La Personne Responsable
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [Notification du marché approuvé]+30
Approbation du Contrat = [Date fin travaux]+3+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30
Publication AAO = [Non Objection sur DAO]+10
Date limite dépôt Offres = [Publication AAO]+3+1
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+2